Утверждаю

«31» 08.2015г.

директор  МКОУ- ООШ

с. Киргишаны

_______________Л.К.Шашмурина

Приказ № 19/10 от 31.08.2015г.

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ-ООШ с. Киргишаны  в 2015 – 2018 годах

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- обеспечение организационное и нормативно - правового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ

- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС  ОВЗ;

- создание информационно-аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС  ОВЗ

- создание финансово – экономического обеспечения введения   и реализации ФГОС  ОВЗ

-  создание материально-техническго  обеспечения введения и реализации  ФГОС ОВЗ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок проведения | Ответственные исполнители | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное и нормативно - правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию деятельности ОО в связи с введением инклюзивного образования для обучающихся с ограниченными возможностями. Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного образования: - Конституция РФ; - Конвенция о правах ребенка; - Закон РФ от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; - ФЗ №273«Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу с 1.09. 2013 г; - ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», утв. 1998г. (с изм. 21.12.2004г); - Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом №1082 от 29.09.2013г. - СанПиН 2.4.1.3049-13.; - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом №1015 от 30 августа 2013г.; - Приказ об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19 декабря 2014 г. N 1598 |  | Сентябрь 2015 г. | Администрация МКОУ – ООШ с. Киргишаны | Разработка плана-графика мероприятий «дорожная карта» по реализации комплекса мер по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в МКОУ-ООШ с. Киргишаны |
| 2 | Создание при МКОУ- ООШ с. Киргишаны рабочей группы, обеспечивающую координацию действий ОО по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ. |  | Октябрь 2015 | Администрация МКОУ – ООШ с.Киргишаны | Приказ о создании и организации деятельности рабочей группы по подготовке и введению в ОО ФГОС НОО ОВЗ |
| 3 | Наличие в ОО АООП |  | Август 2016 |  | Приказ об утверждении АООП |
| 4 | Наличие в структуре АООП целевого, содержательного, организационного разделов Наличие в целевом разделе АООП: - пояснительной записки, - планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП, - системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. |  | До мая 2016г | Директор, рабочая группа | Приказы, протоколы заседания рабочей группы |
|  | Наличие в содержательном разделе АООП: программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся; программы отдельных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности; программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной работы; программы внеурочной деятельности. |  |  |  | Приказы, протоколы заседания рабочей группы об утверждении программ |
| 5 | Наличие в организационном разделе АООП: учебного плана начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; системы специальных условий реализации АООП |  | До мая 2016г |  | Приказ, протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана |
| 6 | Наличие инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. |  | Июнь 2016г |  | Диагностические материалы (анкеты, опросники) |
| 7 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. |  | Июнь 2016 |  | Информационная справка по результатам анкетирования. |
| 8 | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ в ОО, приказов ОО о введении ФГОС ОВЗ: О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ: - «О разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) на 2016-2017 учебный год»; - «Об утверждении АООП на 2016-2017 учебный год» - «О разработке программ по учебным предметам» - «Об утверждении Положения о системе оценки достижения планируемых результатов», -«О проведении внутришкольного контроля по апробации ФГОС для детей с ЗПР» - «Об утверждении годового календарного учебного графика» - «Об утверждении учебного плана» - «Об утверждении программы внеурочной деятельности» - « Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников» - «О внесении изменений в должностные инструкции работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС уровня ОО в соответствии с для обучающихся с ОВЗ» |  | Октябрь 2015- май 2016г | Администрация МКОУ – ООШ с. Киргишаны | Создание банка нормативно-правовых документов уровня ОО для обучающихся с ЗПР. Приказы по ОО |
| 9 | Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР |  | Октябрь 2015- май 2016г | Директор, рабочая группа | Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для детей с ЗПР (проект) |
| 10 | Разработка и корректировка рабочих программ начального общего образования |  | Октябрь 2015- май 2016г | Директор, рабочая группа | Рабочие программы начального общего образования |
| 11 | Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность ОО в условиях введения ФГОС НОО для детей с ЗПР: - приведение должностных инструкций учителей начальной школы, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО для детей с ЗПР, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР начального образования и тарифно-квалификационными характеристиками; - - Правила внутреннего трудового распорядка; - Положение об организации дополнительного обучения по индивидуальным образовательным программам с детьми-инвалидами, посещающими ОО - Договора с родителями; - Правила приёма обучающихся в образовательное учреждение, в котором включены пункты о правилах зачисления обучающихся с ОВЗ в общеобразовательные группы, классы; - Положение о ПМПК учреждения, в котором есть пункты о психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ЗПР; - Положение о нормах профессиональной этики педагогов. |  | До сентября 2016г | Директор, рабочая группа | Должностные инструкции учителей начальных классов,, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО для детей с ЗПР, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР начального образования и тарифно-квалификационными характеристиками |
| 12 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ЗПР |  | До мая 2016г | Библиотекарь Кирилова О.П. | Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 13 | Проведение мониторинга готовности образовательной организации к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  | ноябрь 2015 года | Администрация МКОУ – ООШ с. Киргишаны | Результаты самообследования готовности ОО к введению ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| II. Кадровое и методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга кадрового обеспечения образовательного учреждения по введению ФГОС ОВЗ |  | Январь 2016 | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргишаны | Результаты анализа кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС для ЗПР |
| 2 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  | 2016-2018гг | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргишаны | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3 | Прохождение профессиональной переподготовки для педагогов и руководителя образовательного учреждения по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  | 2016-2018ГГ | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргишаны | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, реализующих ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 4 | Проведение анкетирования по изучению выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ |  | 2016-2018 | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргиша-ны | Информационная справка по результатам анкетирования |
| 5 | Участие в работе обучающих семинаров для руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. |  | постоянно | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргиша-ны | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, реализующих ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 6 | Изучение опыта работы региональных стажировочных площадок по апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  | в течение 2015-2018 годов | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргиша-ны | Разработка нормативно-правовой и программно-методической документации |
| 7 | Использование методических рекомендаций по введению ФГОС ОВЗ в практической деятельности ОО |  | Постоянно | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргиша-ны педагоги |  |
| 8 | Разработка планов методической работы ОО по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  | До сентября 2016г. | Директор, руководитель ШМО | План методической работы ОО по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 9 | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям детей), работникам общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС, воспитания, обучения и коррекции нарушений обучающихся ей с ОВЗ |  | 2015- 2018г.г. | Администрация МКОУ-ООШ с. Киргиша-ны | Родители и органы государственного общественного управления в МКОУ- ООШ с. Киргишаны будут проинформиро-ваны по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| III.Информационное обеспечение апробации и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение педагогических советов, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018гг |  | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргиша-ны |  |
| 2 | Проведение родительских собраний, заседаний органов государственного общественного управления в ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно |  | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргиша-ны | Родители и органы государственного общественного управления в МКОУ- ООШ с. Киргишаны будут проинформиро-ваны по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 3 | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в средствах массовой информации, с использованием интернет-ресурсов. | постоянно |  | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргиша-ны | Публикации в СМИ, в том числе электронные, о ходе реализации плана по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 4 | Наличие специального раздела на сайте ОО, посвященного вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно |  | Ответственный за сайт ОО | Раздел сайта ОО «Образовательные стандарты» |
| 5 | Размещение информационных материалов о введении и реализации ФГОС ОВЗ в сети на сайте ОО | Регулярно |  | Ответственный за сайт ОО | Информационные материалы о введении ФГОС НОО для детей с ЗПР на сайте ОО |
| 6 | Подготовка аналитических справок о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ в ОО | по плану |  | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргишаны | Справки о введении ФГОС ОВЗ в МКОУ- ООШ с. Киргишаны |
| 7 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР | Ежегодно |  | Директор ОО Ответственный за сайт ОО | Публичный отчет о ходе и результатах введения ФГОС НОО для детей с ЗПР, размещение на сайте МКОУ- ООШ с. Киргишаны |
| IV. Финансово – экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение методических рекомендаций по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Постоянно |  | Директор ОО |  |
| 2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы |  | Директор ОО | Информационная справка о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации АООП, приказы по школе |
| 3 | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | 2015-2016г |  | Директор ОО |  |
| 4 | Участие в обучающих семинарах для руководителей образовательных учреждений (будущих тьюторов муниципальных общеобразовательных организаций) по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Постоянно |  | Директор ОО |  |
|  | V. материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО | 2016-2017гг |  | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргишаны | План мероприятий по развитию материально-технической базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 2 | Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, соответствие материально-технической базы реализации АООП и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ | 2016-2017гг |  | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргишаны | Информационно-аналитическая справка о соответствии оснащенности ОО требованиям ФГОС ОВЗ |
| 3 | Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения | 2016-2017гг |  | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргишаны | Созданные условия беспрепятственного доступа |
| 4 | Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) | постоянно |  | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргишаны | Использование ЭОР в образовательной деятельности |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | постоянно |  | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргишаны программист | Создание системы ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся |
| 6 | Наличие отдельных специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | До 2018г. |  | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргишаны социальный педагог | Наличие отдельных специально оборудованных помещений |
| 7 | Укомплектованность ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП, специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы | До 2018г |  | Администрация МКОУ- ООШ с. Киргишаны педагог-библиотекарь | Укомплектованности ОО на 100% учебно-методическими материалами, разработками |