Утверждаю

« 26 »\_08\_2015 г

 Директор МКОУ-ООШ с. Киргишаны

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.К.Шашмурина

Приказ № 18/3 от 26.08.2015 г.

**План мероприятий**

**по обеспечению ведения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ-ООШ с. Киргишаны**

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение

 ФГОС ОВЗ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование мероприятий  | Сроки  | Исполнители  |
| 1.  | Разработка плана мероприятий (дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС ОВЗ  | До 30 сентября 2015 г.  | Рабочая группа  |
| 2.  | Приведение локальных актов МКОУ-ООШ с. Киргишаны в соответствие с документами, регламентирующими ведение ФГОС ОВЗ с 01 сентября 2016 года  | Январь-май 2016 г.  | Директор  |
| 3.  | Корректировка и выполнение государственного задания  | Постоянно  | Директор  |
| 4.  | Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ  | Сентябрь - май 2016 г.  | Рабочая группа  |
| 5.  | Участие в анализе адаптированных основных общеобразовательных программ, Обмен опытом с другими образовательными организациями  | Январь-май 2016 г.  | Руководитель рабочей группы  |
| 6.  | Участие в мониторинге готовности к введению ФГОСОВЗ  | апрель 2016 г.  | Директор  |
| 7  | Организация информационно-методической работы по применению лучших практик в деятельности  | Постоянно  | Администрация МКОУ-ООШ с. Киргишаны  |
| 8.  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке адаптированных основных общеобразовательных про грамм для детей с ОВЗ  | Январь-май 2016 г.  | Администрация МКОУ-ООШ с. Киргишаны  |

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий  | Сроки  | Исполнители  |
| 1.  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования  | 2015-2016 г.  | Администрация МКОУ-ООШ с. Киргишаны  |
| 2.  | Создание условий для взаимодействия педагогических работников по обмену опытом по ведению ФГОС ОВ3  | 2015-2016г.  | Руководитель ШМО  |

3.Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование мероприятий  | Сроки  | Исполнители  |
| 1.  | Участие руководящих и педагогических работников ОО в прохождении курсов повышения квалификации.  | 2016 г.  | Директор учителя начальных классов  |
| 2.  | Участие педагогов в работе семинаров  | Январь-май 2016 г. | Учителя начальных классов |

4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  *№*п/п  | Наименование мероприятий  | Сроки  | Исполнители  |
|  | исполнения  |  |
| 1.  | Организация эффективного планирования расходов  | 2016 г.  | Директор  |
|  | средств учредителя и субъекта РФ  |  |  |
| 2.  | Корректировка и выполнение государственного задания  | 2016 г.  | Директор  |
|  |  |  |

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№*  | Наименование мероприятий  | Сроки  | Исполнители  |
| п/п  |  | исполнения  |  |
| 1.  | Участие в мероприятиях по вопросам введения  | 2016 г.  | АдминистрацияРуководитель ШМО |
|  | ФГОС ОВ3. Проведение педагогических советов и  |  |
|  | других мероприятий по вопросам ведения ФГОС  |  |
|  | ОВ3  |  |
| 2.  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе  | 2016 г.  | АдминистрацияРуководитель ШМО  за новостную строку  |
|  | электронных, о ходе реализации ФГОС ОВ3.  |  |
|  | Информирование родительской общественности  |  |